ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН – ЕАД

Изпълнение на инвестиционна и ремонтна програма на дружеството през 2014 година

1. Изпълнение на инвестиционната програма към 
31.12.2014 година

По инвестиционната програма за 2014 година са планирани за усвояване 1 174 х. лв. Към 31.12. 2014г. са изпълнени следните мероприятия и проекти:

- Доставена е и внедрена помпа за дозиране на „хидро хикс“  за корекционна обработка на водата. През четвърто тримесечие  ще се достави и въведе в експлоатация прехвърляща помпа за сярна киселина.

- Извършено е изграждане на система за енергиен мониторинг  на произвежданата и изнасяна електроенергия. Предстои доизграждане с разработване възможност за дистанционно наблюдение от големи разстояния и трети лица.

- По проект  “ Подмяна на един брой питателна помпа 60ata-100t/h” са събрани оферти за доставка.

- По проект за  реконструкция на горивната система на котли №2 и №3 са изготвени технически задания, проведени работни срещи и се очакват оферти.

- Извършена е реконструкция и рехабилитация на  топлофикационни отклонения по топлопреносната мрежа.

- Доставени са материали за реконструкция и рехабилитация на топлофикационни отклонения през 2015г.

- Изработени са проекти за реконструкция и рехабилитация на обекти през 2015г.

- Доставени са  регулиращи системи за АС и са реконструирани 17 бр. Абонатни Станции .

- Изпълнява се проект за реконструкция на терминали и софтуер за безконтактен отчет на топломерите в АС.

- Доставени са водомери за АС и предстои доставка на вихрови разходомери за абонатни станции с топлоносител пара.

Усвоени са общо 753.5 хил. лв. Неизпълнението се дължи на забавеното изпълнение на проект „Реконструкция на ЗМПСтанция – честотно регулиране“ поради недостиг на средства от една страна и тежката експлоатационна схема след изграждането на когенерационната инсталация и разширението на бойлерна уредба.

2. Изпълнение на ремонтната програма към 
31.12.2014 година

По ремонтната програма на дружеството са предвидени за изпълнение ремонтни работи на стойност 1 754 хил. лева.

Към 31.12.2014г. са извършени следните по важни ремонтни работи:

- Профилактика и ремонт на питателни помпи.

- Извършена е профилактика и частичен ремонт на Мрежови  помпи.

- Извършена е профилактика и ремонт на всички спомагателни съоръжения на Турбогенератор №1. Поръчан е маслен изключвател от завода производител. Предстои подмяна и извършване настройка на хидравличната система за управление.

- Извършена е профилактика и ремонт на всички спомагателни съоръжения на Турбогенератор №2

- Извършена е профилактика на Парогенератори № 4 и №5 и спомагателни съоръжения.

- Извършена е профилактика и ремонт на съоръжения в мазутно стопанство.

- Очаква се доставката  и подмяна на спирателна арматура в топлосилов цех.

- Извършвано е планово обслужване и частични ремонти по съоръжения на когенерацията.

- Извършена е профилактика и частичен ремонт на КУтилизатора на когенерацията.

- Извършен е ремонт на топлоизолация.

- Извършен е ремонт на катионитов филтър №2 в цех “ХВО”.

- Започва ремонт на разтоварище за реагенти.

- Извършен е ремонт на механичен филтър №3 в цех “ХВО”.

- Извършен е ремонт на резервоар за сурова вода в цех “ХВО”.

- Извършено е изпитание и обслужване газопровода на дружеството. В момента се извършва цифрово заснемане и въстановяване на репери и кикове.

- Извършена е подмяна на акумулаторна батерия на когенерацията.

- Извършена е подмяна захранващи проводници за противопожарни помпи.

- Извършен е ремонт на електро командна зала.

- Извършена е държавна проверка на 770 броя топломери за АС и вихрови разходомери.

- Доставени са и подменени 800 бр. батерии на топломери за абонатни станции.

- Подменена е амортизирана спирателна арматура с нови спирателни кранове по парни и топлофикационни магистрали.

- Извършени са частични ремонти по топлопреносната мрежа.

- Ремонт на автотракторна техника. Доставен на лизинг лекотоварен автомобил.

- Извършен е ремонт на помпи в АС и предстои доставка на резервни части за ремонт на аварирали помпи.

- Извършва се доставка на резервни части за регулиращи системи на АС.

- Подменени са топлообменници за БГВ, затворени разширителни съдове, ремонтирана топлоизолация в АС.

- Доставена е хардуерна техника.

Изпълнени са още много други по дребни доставки на резервни части и материали необходими за работата на дружеството.Усвоени са       1 518  х. лв.

Изп. Директор ___________

/инж.Ив.Гетов/