“Т О П Л О Ф И К А Ц И Я – П Л Е В Е Н” ЕАД

Одобрявам,

Изп.Директор:________________

(инж.Ив.Гетов)

Р Е М О Н Т Н А   П Р О Г Р А М А

на “Топлофикация – Плевен” ЕАД за периода 01.07.2015г. – 30.06.2016 година

| № по ред | Обект | # Предварителна стойност /хил. лева/ | # Начин на изпълнение | # Срок /тримесечие/ | # Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І | # Цех “ Топлосилов “ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и подмяна главни маслени помпи на ТГ№1 и ТГ№2 | 120 | Възлагане | 15 трето |  |
| 2 | Ремонт изолация на водни линии от ВК до топлофикационни изводи. | 90 | Възлагане | 15 четвърто |  |
| 3 | Разходи за поддръжка и консумативи Когенерация | 415 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 4 | Монтаж ЗМП №5 | 20 | Възлагане | 15 трето |  |
| 5 | Ремонт зидария, нагревни повърхности, газоходи и въздуховоди на ПГ№2 и ПГ№4 | 200 | Възл. Стоп. | 15 четвърто |  |
| 6 | Подмяна 4 броя входно изходна спирателна арматура със задвижки на ПВН№2 и ПВН№3. | 20 | Възл. Стоп. | 15 трето |  |
| 7 | Подмяна шибър вход вода ПГ №2 и ПГ №3 | 10 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 8 | Ремонт газов компресор, двигател и редуктор и ремонт генератор 43.2 MVA | 500 | Възл. Стоп. | 15 трето |  |
| ІІ | # Цех “Химичен” |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на открит канал от ШЯ до НЯ | 13 | Възлагане | 16 второ |  |
| 2 | Подмяна на линиите за отпадни води от ОНФ в цеха | 2 | Възл. Стоп. | 15 четвърто |  |
| 3 | Ремонт ПВП №1 | 15 | Възлагане | 16 второ |  |
| 4 | Подмяна на тръбопровода за разтоварване на сярна киселина от ж.п. разтоварище до резервоари. | 3 | Възл. Стоп. | 15 четвърто |  |
| 5 | Ремонт Механичен филтър №2 | 5 | Възл. Стоп. | 15 трето |  |
| 6 | Гумиране на Резервоар за железен трихлорид | 9 | Възлагане | 15 четвърто |  |
| ІІІ | Цех “КИП и А” |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт на помпи и доставка резервни части за помпи | 60 | Възлагане | 16 второ |  |
| 2 | Доставка на регулираща техника за АС-резервни части | 110 | Възлагане | 16 второ |  |
| 3 | Доставка на рез.части и материали за топлофикационно и енергетич.оборудване/термоманометри,гилзи,проводници,холендри ,контактори и др./ | 24 | Възлагане | 16 второ |  |
| 4 | Държавна проверка на топломери водомерии за битови АС - 800 | 26 | Възлагане | 16 второ |  |
| 5 | Държавна проверка на вихрови разходомери и вторични уреди. | 15 | Възлагане | 16 второ |  |
| 6 | Калибровъчен газ за газанализаторите | 1 | Възлагане | 16 второ |  |
| 7 | Държавна проверка на манометри,датчици температура и налягане | 10 | Възлагане | 16 второ |  |
| 8 | Подмяна батерии UPS | 5 |  | 16 второ |  |
| 9 | Доставка и подмяна датчици за налягане и диф. налягане ПГ№2 и ПГ№3 | 22 | Възл. Стоп. | 15 четвърто |  |
| 10 | Доставка и подмяна манометри | 5 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 11 | Доставка и подмяна контролер БУ- стара част | 25 | Възл. Стоп. | 15 четвърто |  |
| 12 | Промяна софтуер на система за събиране на данни по Наредба №6 | 5 | Възлагане | 15 трето |  |
| 13 | Доставка термосъпротивления – Pt 100 -20 броя | 5 | Възлагане | 16 второ |  |
| 14 | Подмяна 6бр. комутационни полета на БУ-стара част | 5 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 15 | Подмяна захранващи кабели „изводи ТЕЦ“ | 10 | Възл. Стоп. | 15 четвърто |  |
| 16 | Доставка процес индикатори- 6бр. | 2 | Възлагане | 16 второ |  |
| # ІV | # Цех “Електро” |  |  |  |  |
| 1 | . Подмяна на релейни защити ТГ 1 | 18 | Възлагане | 15 трето |  |
| 2 | Подмяна на релейни защити Тр. № 1 и Тр. № 2 5,6 MVA | 16 | Възлагане | 15 трето |  |
| 3 | Профилактичен преглед и подмяна маслото на ТР 45 MVA | 30 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 4 | Реконструкция осветлението в машинна зала, , районно, ХВО | 33 | Възлагане | 16 второ |  |
| # V | # Цех “Топлоснабдяване “ |  |  |  |  |
| 1 | Закупуване и подмяна затв.разширителни съдове за АС | 10 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 2 | Направа на топлоизолации в АС | 40 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 3 | Направа на топлоизолации по тръбопроводи | 40 | Възлагане | 16 второ |  |
| 4 | Подмяна на топлообменници за БГВ и отопление | 10 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 5 | Подмяна на арматура топлоф.откл. и АС | 5 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 6 | Подмяна на арматура парни магистрали | 5 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 7 | Доставка авт. Пълначки,предп. Вентили, филтри и др. | 5 | Възлагане | 16 второ |  |
| 8 | Изработване паспорти на строежи І категория | 15 | Възлагане | 15 четвърто |  |
| ## VІ | # Отдел “ПОИС” |  |  |  |  |
|  | # Административна сграда |  |  |  |  |
| ## 1 | # Закупуване на рутер – административна сграда | 35 | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 2 | # Закупуване на 2 броя UPS |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 3 | # Закупуване на 5 броя РС с включени LCD монитори |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 4 | # Закупуване на 5 броя софтуерни пакети MS Windows 8 |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 5 | # Закупуване на 5 броя софтуерни пакети MS Office 2013 |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 6 | # Закупуване на 1 броя мрежов комутатор 1000Mbit |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 7 | # Закупуване на 2 бр. Лазерни цветни принтери |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 8 | # Закупуване на 2 бр. матрични принтери |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 9 | # Подмяна батерии 5 UPS |  | Възлагане | 16 второ |  |
|  | # Технологична зала |  |  |  |  |
| ## 10 | Подмяна на 5 броя LCD 5:4 монитори /Технологична зала/ |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 11 | # Подмяна на 5 броя РС на операторски станции |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 12 | # Закупуване на 5 броя софтуерни пакети MS Windows 8 |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 13 | # Закупуване на 1 нов UPS |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 14 | # Закупуване на 1 мрежов комутатор 1000Mbit |  | Възлагане | 16 второ |  |
|  | # Сграда КИПиА |  |  |  |  |
| ## 15 | # Подмяна на 1 мрежов комутатор 1000Mbit |  | Възлагане | 16 второ |  |
| ## 16 | Закупуване на 1 бр. NAS устройство с RAID дисков масив |  | Възлагане | 16 второ |  |
| # VІІ | # Цех “Автотранспорт” |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка на АТТ за зимна експлоатация и годишни технически прегледи | 10 | Стопански | 16 второ |  |
| 2 | Текуща поддръжка на автотракторна техника | 8 | Стопански | 16 второ |  |
| 3 | Закупуване на лизинг 1бр. автомобили | 20 | Възлагане | 16 второ |  |
| 4 | Вноски по лизингов договор багер | 25 | Възлагане | 16 второ |  |
| 5 | Вноски по лизингов договор автомобил | 10 | Възлагане | 16 второ |  |
| 6 | Ремонт мотокар Складове | 4 | Възлагане | 16 второ |  |
| # VІІІ | # Общо стационарни |  |  | 16 второ |  |
| 1 | Ремонт на покриви/ раб.ХВО,разтоварище реаг.,компресорно,варово стоп., стол, турбинен корпус/ | 60 | Възлагане | 16 второ |  |
| 2 | Вътрешен ремонт на сгради / бани,съблек.,ХВО, КИП и А/ | 30 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
| 3 | Ремонт сграда разтоварище за реагенти | 9 | Възлагане | 16 второ |  |
| 4 | Ремонт на носещи колони | 30 | Възлагане | 16 второ |  |
| 5 | Мероприятия по програмата за осигуряване безопасни условия на труд | 5 | Възл. Стоп. | 16 второ |  |
|  | Всичко | 2 225 |  |  |  |

Съставил,

Зам.Изп.Директор:

/инж.Й.Василев /