## Sheet1
Справка за изпълнение на инвестиционната програма за 2014 год.
№ | Мероприятие | План | Отчет
I. Производствено строителство |  | 10750 | 2560.3166
1 | Разширение топлопреносна мрежа | 450 | 652.6125
2 | Котел 2-екрани,нискоемисионни горелки,шлаков възел,електрофилтър,абсорбер,управление | 6500 | 378.6531
3 | Реконструкция на Западна секция на Депо за неопасни отпадъци-Сгуроотвал | 2000 | 192.7815
4 | Система за изгаряне на биогорива | 300 | 34.6525
5 | Линия за сепарация на битови отпадъци | 1500 | 963.7838
6 | Система за балансираща електроенергия |  | 16.5808
7 | Външни тръбопроводи |  | 139.6578
8 | Авторазтоварище |  | 86.132
9 | Реконструкция на ПГ7 и ПГ8 |  | 27.8718
10 | Други |  | 67.5907
II. Производствено оборудване не изискващо монтаж |  | 95.5 | 211.3017
1 | Доставка на прибори за търговско измерване на топлоенергията | 83 | 187.4943
2 | Еталонни средства за измерване | 4 | 2.6247
3 | Топломер за собствени нужди | 6.5
4 | Климатизатори | 2 | 2.7967
5 | Резервоар за гориво с колонка |  | 7.9025
6 | Тягова батерия 2х40 |  | 4.742
7 | Други |  | 5.7415
IІІ. Проектни работи и други капитални вложения |  | 100 | 382.04
1 | Обследване и възстановяване на техническото състояние на ГТЛ 21Б-механична част и галерия до 20А питател | 100
2 | Безсрочно отстъпено право на строеж |  | 382.04
ІV.ИТ бюджет |  | 40
1 | Мейл сървър към домейна meil-ruse.com на платформа Exchenge Server Standart | 25
2 | Разработка и внедряване на софтуер-база данни ТПМ | 15
ВСИЧКО ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 г. |  | 10985.5 | 3153.6583
Ръководител отдел "УИП": |  | Изп.Директор:
| (В.Димитров) | (С.Желев)