## ИП1 2016 (hidden)
ПЛАН
за инвестициите в „Топлофикация Русе” ЕАД през 2015 г.
от отдел "Управление на инвестиционни проекти"
Утвърдил:...............................
/Изп. Директор С. Желев/
№ | Инвестиционна дейност | Прогнозен общ обем на инвестиционните разходи до края на 2016 г. (лв) | Планиран период на реализация | етап на реализация към края на 2015 г. | проблеми при реализиране | персонал за СМР | Цел | Забележка
1. | 1. Реконструкция на сгуроотвала – I етап, в т.ч.: | 1835503.6 | 30.06.2016 г. | Обекта е обезпечен проектно , издадени са нужните разрешител-ни за строеж. През 2015 г. са извършени изкопни работи по т1.1. , които не са включени в разчета. | Няма договори за СМР. Срока е кратък , и е задължително да се спази , не само поради компл. разрешително , а и поради изчерпване обема на използваното в момента депо. | чрез възлагане | Изпълнение на изискванията на Прил.5 от Закона за управление на отпадъците.Изпълнение на условия от влязло в сила Комплексно разрешително № 513-Н0/2015г. на Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на "Топлофикация Русе" ЕАД | Разчета на необходимите средства е направен на базата на оферти за изкопни работи и КСС на фирма "АЕСП" ЕООД кр. Козлодуй .Представения разчет е за пускане в работа на само един утаителен басеин.
| 1.1. Рекултивация на нарушен терен; | 230027
| 1.1.1.Изпълнение на подпорна стена | 213467
| 1.1.2.Транспортиране и насипване на сгуропепели от сгуроотвала на ТЕЦ Русе(от Утаителен басейн 1-УТ.Б.1) | 16560
| 1.2. Секция "А" на сгуроотвала на ТЕЦ Русе, Утаителен басейн №1 | 959458
| 1.2.1. Изкоп в намив от пепелина до 1.00 м, преоформяне на дъното и откосите на съществуващите диги | 43200
| 1.2.2. Насип за разделителна дига с Н=5 м | 240624
| 1.2.3.Полагане на долен изолационен екран(геомембрана) | 646008.4
| 1.2.4.Дренажна система за инфилтрат на Ут.Б. №1 и отводящ колектор за инфилтрат/част от Ут.Б.№1 до Помпена станция/ | 29625.6
| 1.3.Ретензионен резервоар за инфилтрат | 262560
| 1.3.1.Изкоп за резервоар за инфилтрат и помпена станция | 47329.8
| 1.3.2.Оформяне на дъното(геомембрана), предпазна ограда и вливни тръби към помпена шахта | 215230
| 1.4.Плаваща помпена станция за избистрени води, колектор за избистрени води и връзка между тях | 51844.9
| 1.5.Намивна система | 63093
| 1.6.Стационарна помпена станция(за избистрени води и за оросителна система) | 171383.7
| 1.7.Оборотен тръбопровод - L=492m | 97137
| 1.7.1.Земни работи-изкоп | 22940
| 1.7.2.Полагане на тръби и съпътстващи дейности | 74197
2. | 2. Инсталация за сухо пепелоотделяне на котли 5, 7 и 8 | 256000 |  | Има идеен проект.Заку-пени са 2 бр. силози на стойност 235 000 лв. | Трябва да се изготвят работни проекти.Основен проблем е да се намери подходящо място за силозите . | чрез възлагане | Намаляване разходите за депониране; нормативни задължения за оползотворяване на пепелина; реализиране на приходи от продажба на отпадък | Разчета на необходимите средства е направен на базата на проучване без конкретни оферти.Оферта имаме само за част от т 4.2.- демонтаж на 2бр. силози за 8800лв.
| 2.1. Проектиране | 6000
| 2.2. Демонтаж , транспорт и монтаж на 2 бр. силози | 29000
| 2.2. Доставка на оборудване(без силозите) | 161000
| 2.3.монтаж | 60000
3. | 3. Инсталация за предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци | 2060659 | Срока ще зависи от преподписването на договора за отстъпено право на строеж с община Русе | Договор с община Русе за ОПС , което изтече.Прера-ботени техн. проекти .Изграден трафопост. Извършени земни работи Изразходвани до момента средства :1304122 лв. | Трябва да се преподпише договора за преодстъпено право на строеж с община Русе. | чрез възлагане | Оползотворяване на битовите отпадъци, в т.ч. производство на RDF за изгаряне в ТЕЦ Русе. Изпълнение на договор подписан между "Топлофикация Русе" ЕАД и Община Русе. | Разчета на необходимите средства е направен на базата на КСС на фирма "АЕСП" ЕООД ..Изразходваните средства са основно за доставка на оборудването , за ППР ,за изграждане на трафопоста и за подравняване на терена.
| 3.2. Изграждане на сгради (хале, админ. сгр.) и инфраструктура в това число: | 1673090
| 3.2.1.Нулев цикъл(направа на фундаменти, подколонници до кота 0,00, рандбалки) | 180000
| 3.2.2.Доставка и монтаж на сглобяема конструкция | 355000
| 3.2.3.Вътрешно-архитектурни дейности(изкопи, канали, стени, настилка-шлайфан бетон) | 380000
| 3.2.4.Архитектура(оградна конструкция, стени, покрив, битови помещения) | 420000
| 3.2.5.ВиК мрежи | 38090
| 3.2.6.Инсталации(Ел, ОВ, ППБ) | 300000
| 3.3.Противопожарен резервоар и каломаслоуловител | 160000
| 3.4. Монтаж на оборудване | 111000
| 3.5.КПП | 80000
| 3.6.Автокантар | 36569
4. | 4.Изграждане или реконструкция на К5 . | 5000000 | 31.12.2016 г. |  | няма разработен идеен проект , който да гарантира постигането на параметри на ДГ според новите изисквания. | чрез възлагане | В изпълнение на приетия с Решение № 1083 от 28 декември 2012 година Преходен национален план,изготвен на основание чл.32 на Директива 2010/75/ЕО
5. | 5.Изграждане на СОИ | 2390000 |  | Има разработен проект , но той е за К2 ,поради което трябва да се преработи | Не е уточнено мястото на СОИ и връзката с комина и котела.Няма проект за варово стопанство. | чрез възлагане | В изпълнение на Директива 2010/75/ЕО и наредба за норми за допустими емисии на SO , NO и прах изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. | разчета на средствата е направен на базата на проекта за СОИ на К2
| 5.1.Проектиране | 90000
| 5.1.1проектиране на СОИ | 70000
| 5.1.2.Проектиране варово стопанство | 10000
| 5.1.3.Проектиране тръбопроводи за варно мляко и вода. | 10000
| 5.2.Доставка на оборудване | 800000
| 5.3.СМР | 1500000
| 5.3.1.СМР строителни конструкции | 1200000
| 5.3.2.Монтаж оборудване | 300000
5. | 5.Разширяване на топлофикационната мрежа. Присъединяване на нови потребители | 983721.66 | 2016-09-30 | завършени дейности по проектиране;продължаващи дейности по съгласуване на проектите и разработка на тех.документация за реконструкция.налични на склад абонатни станции |  | персонал на строителна фирма с регистрацияв камарата на строителени - трета група-втора категория | изпълнение на договори за присъединяване към топлопреносната мрежа | Стойностите са без ДДС, формирани на база проектна документация, за всеки от цитираните обекти, по част КСС и договори за Консултант по линия на независим строителен надзор. Поради неприключена процедура, в общата сума за инвестиции , ценета за право на прокорване и сервитут; е ориентировачна.
| 5.1. Присъединяване на нови потребители при реализация на Идеен инвестиционен проект за централно топлоснабдяване на кв. „Здравец-Изток”, гр. Русе | 444371.5 |  |  | открита, но незавършена процедура за учередяване право на прокарване и сервитут от Община Русе;
| 5.1.1.Проектиране | 0
| 5.1.2.Изграждане на разпределителни и присъединителни тръбопроводи и абонатни станции и въвеждане в експлоятация | 379371.5
| 5.1.3.Реконструкция на сградни инсталации за отопление и БГВ | 65000
| 5.1.4.Доставка на ИАС | 0
| 5.2.Присъединяване на нови потребители при реализация на Технически инвестиционен проект за обект в р-н "Център", ул. "Борисова" №2, гр. Русе | 16898.05
| 5.2.1.Проектиране | 0
| 5.2.2.Изграждане на разпределителни и присъединителни тръбопроводи и абонатни станции и въвеждане в експлоятация | 16898.05
| 5.2.3.Доставка на ИАС | 0
| 5.3.Присъединяване на нови потребители при реализация на Технически инвестиционни проекти за обекти в р-н "Ялта", по ул. "Вардар" и ул. "Мехомия", гр. Русе | 222452.11
| 5.3.1.Проектиране | 0
| 5.3.2.Изграждане на разпределителни и присъединителни тръбопроводи и абонатни станции и въвеждане в експлоятация | 222452.11
| 5.3.3.Доставка на ИАС | 0
| 5.4. Право за прокарване и сервитут | 300000
Сума |  | 12525884.26
Съставил:.......................
/Н-к УИП И. Илиев/
Съгласувал:.......................
/Гл. Инженер С. Маринов/

## Sheet3
ПЛАН
за инвестициите в „Топлофикация Русе” ЕАД през 2017 г.
№ | Инвестиционна дейност | Цел | Прогнозен размер на инвест. разходи (хлв.)
1. | Преминаване към нова схема на депониране на производствени отпадъци | Намаляване на разходите за електрическа енергия и вода чрез въвеждане на оборотен цикъл. Привеждане на дейността към европейските стандарти. | 1835.5
2. | Инсталация за сухо пепелоотделяне на парогенератори №5, №7 и №8. | Намаляване разходите за депониране; намаляване раходите на електрическа енергия и вода. Осигуряване на възможност за получаване на приходи чрез продажба на пепелина за оползотворяването ѝ. | 256
3. | Сепарираща инсталация -Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. | Оползотворяване на битовите отпадъци | 1500
4. | Реконструкция на Парогенератор №5 | Повишаване надеждността, ефективността и маневреността на парогенератора. Реконструкцията ще даде възможност за намаляване на себестойността на произвежданите в централата електрическа и топлинна енергия чрез частична или пълна замяна на горивната база с по-евтини енергийни ресурси. | 5000
5. | Изграждане на сероочистваща инсталация (СОИ). | Изпълнение на нормативни изисквания относно емисиите в атмосверния въздух при експлоатацията на големи горивни инсталации | 2390
6. | Топлофикационна мрежа – реконструкция на участъци, разширяване и присъединяване на нови потребители. | Оптимизиране на разходите. Изпълнение на договори за присъединяване към топлопреносната мрежа. Повишаване на дела на високоефективното комбинирано производство. | 983.7
ВСИЧКО: |  |  | 11965.2
Н-к УИП:
/ И. Илиев/
Изп. Директор:
(С. Желев)