|  | “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй |
| --- | --- |

- Отчет и анализ

на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейността пренос на топлинна енергия за 2019 г.

1. Отчетни данни за извършени разходи за периода 01.01÷31.12.2019 г.

Водеща цел при изпълнението на инвестиционни проекти е постоянното и последователно разширение на топлопреносната мрежа, както и намаляване загубите от топлопренос.

  - Инвестиционни разходи, отчетни данни

| МЕРОПРИЯТИЯ | 01.01÷30.06 2019 г. | 01.07÷31.12 2019 г. | Общо, хил. лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дооборудване на работни места с ДМА | 0 | 3 | 3 |
| Подмяна тръбопроводи от дворна мрежа | 307 | 458 | 765 |
| Разширяване на ТСС /присъединяване на нови абонати по утвърдени проекти/ | 0 | 111 | 111 |
| Преустройство на помещения в работилница и складове в бивша сграда Енемона и оборудване | 123 | 179 | 302 |
| Рехабилитация на хидроизолация на въздушен участък от ТСС | 0 | 393 | 393 |
| Всичко | 430 | 1 144 | 1 574 |

Реализираните обекти през 2019 г. са както следва:

Изпълнена е подмяна на амортизирани топлопроводи от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй – участък 3 от ЮМ – от камера К-16-6 до К-16-6.

Изпълнено е изграждане на нов участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане – участък по ул. Васил Левски.

Изпълнено е изграждане на нов участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане – участък по ул. Враца.

По мероприятие “Разширяване на ТСС /присъединяване на нови клиенти по утвърдени проекти/ ” е извършена доставка на компоненти за изработката на 30 броя абонатни станции. Към 31.12.2019 г.  са присъединени общо 11 нови битови клиенти към ТСС.

Доставени са 5 бр. ТОА за БГВ.

Доставени помпи WILO ZRS 15/6 – 60 бр.

Доставена косачка STIHL FS 360 – 1 бр.

Изпълнено е СМР по мероприятие за Преустройство на помещения в работилница и складове в бивша сграда Енемона.

Изпълнено е СМР за участък от колона 202 до колона 287 по мероприятие за Рехабилитация на хидроизолация на въздушен участък от ТСС.

1.2.Ремонти разходи, отчетни данни

Ремонтната програма на цеха е насочена към навременно, качествено и ефективно изпълнение на необходимия обем дейности за поддържане изправността на оборудването с цел гарантиране на безопасната експлоатация на абонатните станции и предотвратяване на аварии по време на работа на ТСС. Тя включва:

- Основен (задължителен) обем дейности по техническо обслужване и ремонт за осигуряване на работоспособността и надеждността на абонатните станции и топлопреносната мрежа.

- Поддръжка на средства за търговско измерване.

- Поддръжка на системата за дистанционно наблюдение, отчет и контрол на абонатните станции.

- Техническо обслужване и поддръжка на сградния фонд и др.

| МЕРОПРИЯТИЯ | 01.01÷30.06 2019 г. | 01.07 ÷31.12 2019 г. | Общо, хил. лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт друго механично оборудване | 0.23 | 1 | 1 |
| Ремонт от звена СПМ. СР.ЕРЦ.РМ. | 0.05 | 0.06 | 0.11 |
| Сервизно обслужване | 22 | 30 | 52 |
| Ремонт автомобили и ВВТ, разходи материали | 0 | 1 | 1 |
| ВСИЧКО | 22 | 32 | 54 |

Планираните обеми за превантивна поддръжка и техническо обслужване по общостанционното оборудване, имащо отношение към преноса и доставката на топлинна енергия, се извършват съгласно утвърдените графици в цех “Топлоснабдяване”.

През 2019г. е изпълнен график за извършване на ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй преди отоплителен сезон 2019/2020 г., при пълно спиране на топлоподаването. За изпълнението на дейностите по графика са изготвени ремонтни карти. Съгласно Инструкция за техническа поддръжка на абонатни станции в гр.Козлодуй, ИД №ТС.РД.ИН.066/* се изпълнява график за ежеседмично техническо обслужване на АС. Съгласно Инструкция за техническа поддръжка на топлопреносната мрежа в гр.Козлодуй, ИД №ТС.РД.ИН.050/* се изпълнява график за ежеседмично техническо обслужване.

В изпълнение на лицензионните изисквания на Дружеството за непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия и критериите за 48 часово възстановяване при аварии своевременното е извършвана подмяна на дефектирала арматура.

За осигуряване на непрекъснатост на топлоснабдяването се доставя апаратура за поддържането на минимален складов запас на често дефектиращи компоненти на абонатни станции (доставени са помпи БГВ, предстои доставка на задвижки). Извършва се сервизно обслужване и ремонт на контролно–измервателни прибори по сключен договор, както и метрологична проверка по график на средства за измерване. През 2019 г. се изпълнява договор за поддръжка на радио-диспечерската система за управление и наблюдение на абонатни станции в гр. Козлодуй.

Възникналите дефекти по оборудване и компоненти, експлоатирани от цеха, се отстраняват своевременно съгласно действащите изисквания и процедури.

Домашното дежурство е обезпечавано регулярно в съответствие с вътрешните процедури.

2. Прогнозни разходи за периода  01.01.2020 г. ÷ 31.12.2020 г.

2.1 Инвестиционни разходи

Прогнозните инвестиционни разходи за 2020 г. възлизат на 2 666 хил. лв.

Разходите, свързани с разширяване на топлопреносната мрежа, изграждане на нов топлопровод по ул. Враца /продължение/, Варна, Търново, Бургас и София /рехабилитация/, подмяна по един участъка от Южна и Северна магистрала както и участък от К 18 до К 21, възлизат на 1 974 хил. лв.

По мероприятие “Разширяване на ТСС (присъединяване на нови абонати по утвърдени проекти)” са предвидени доставка на компоненти за изработката на 30 броя абонатни станции, очакван разход 120 хил. лв.

Планирани са разходи за доставка и полагане на хидроизолационно покритие на нов участък от въздушното трасе на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй в размер на 498 хил. лв.

| МЕРОПРИЯТИЯ | 01.01÷30.06 2020 г. | 01.07 ÷31.12 2020г. | Общо, хил. лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подмяна тръбопроводи от дворна мрежа | 182 | 1 792 | 1 974 |
| Разширяване на ТСС /присъединяване на нови абонати по утвърдени проекти/ | 0 | 120 | 120 |
| Рехабилитация на хидроизолация на въздушен участък от ТСС | 200 | 298 | 498 |
| Закупуване на нови МПС | 70 | 0 | 70 |
| Дооборудване на работни места с ДМА | 4 | 0 | 4 |
| ВСИЧКО | 456 | 2 210 | 2 666 |

2.2. Ремонтни  разходи

За осигуряване на непрекъснатост на топлоснабдяването е планирана доставка на апаратура за поддържането на минимален складов запас на често дефектиращи компоненти на абонатни станции. Предвидено е сервизно обслужване и ремонт на контролно–измервателни прибори, както и метрологична проверка по график на средства за измерване. Предвидени са средства за ремонт на комуникационна техника, тъй като разполагаме с диспечерска радиосистема за дистанционно отчитане, наблюдение и управление на абонатни станции.

В изпълнение на лицензионните изисквания на Дружеството за непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия и критериите за 48 часово възстановяване при аварии са предвидили средства за своевременното им отстраняване и подмяна на дефектирала арматура.

| МЕРОПРИЯТИЯ | 01.01÷30.06 2020 г. | 01.07 ÷31.12 2020 г. | Общо, хил. лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт на друго ел. оборудване | 18 |  | 18 |
| Ремонт друго механично оборудване | 0 | 2 | 2 |
| Техническо обслужване | 19 | 26 | 45 |
| ВСИЧКО | 37 | 28 | 65 |

- Прогноза за периода 01.07.2020 г. ÷ 30.06.2021 г.

- 3.1. Инвестиционна програма

| МЕРОПРИЯТИЯ | 01.07÷31.12. 2020 г. | 01.01÷30.06. 2021 г. | Общо, хил. лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Подмяна тръбопроводи от дворна мрежа | 1 792 | 0 | 1 792 |
| Разширяване на ТСС /присъединяване на нови абонати по утвърдени проекти/ | 120 | 0 | 120 |
| Рехабилитация на хидроизолация на въздушен участък от ТСС | 298 | 500 | 798 |
| ВСИЧКО | 2 210 | 500 | 2 710 |

- 3.2. Ремонтна програма

| МЕРОПРИЯТИЯ | 01.07÷31.12. 2020 г. | 01.01÷30.06. 2021 г. | Общо, хил. лв. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт на друго ел. оборудване |  | 5 | 5 |
| Ремонт друго механично оборудване | 2 | 1 | 3 |
| Техническо обслужване | 26 | 20 | 46 |
| ВСИЧКО | 28 | 26 | 54 |

Гл. счетоводител:							Изп. директор:

/ М. Мънкова/						/ Н. Михов/