Електроразпределение Юг  ЕАД

Инвестиционна и ремонтна програма 2024г. – 2026г.

- Инвестиционна програма за 2024г. – 2026г.

Инвестиционната и ремонтна програми на Електроразпределение Юг ЕАД са разработени на база критерии за:

- обезпечаване на непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия;

- осигуряване на надеждно и качествено електроснабдяване, в съответствие с действащите стандарти и показатели;

- развитие на електроразпределителната мрежа (ЕРМ) с цел повишаване на сигурността и капацитета, в т.ч. и възможността за присъединяване на нови клиенти и производители;

- подобряване на ефективността при разпределянето на електрическата енергия и определяне на режимните параметри на елементи от електроразпределителната мрежа, с цел оптимизиране на технологичния разход;

- изпълнение на други лицензионни задължения, свързани с: обезпечаване на навременно отчитане на консумираната/произведената електрическа енергия; осигуряване на условия за ефективно функциониращ либерализиран пазар; подобряване качеството на обслужване и търговските услуги;

- подобряване на организацията и провеждането на техническа експлоатация на електроразпределителната мрежа, в т.ч. техническо и оперативно обслужване, ремонт и модернизация, управление и контрол;

Инвестиционна програма за периода 2024 – 2026г. и очакван ефект върху

целевите показатели за качество на услугата и енергията

| № | АКТИВИ | Инвестиционен План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Материални активи |  |  |  |
| 2 | Земя | x xxx | x | x |
| 3 | Сгради | xxx | x xxx | x xxx |
| 4 | Подстанции | xxx | xxx | xxx |
| 4.1. | Трансформатори | x | x | x |
| 4.2. | Оборудване | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Трафопостове | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 5.1. | Трансформатори | x xxx | x xxx | x xxx |
| 5.2. | Оборудване | x xxx | x xxx | x xxx |
| 6 | Въздушни електропроводи | x xxx | x xxx | x xxx |
| 6.1. | Въздушни електропроводи В. Н. | x | x | x |
| 6.2. | Въздушни електропроводи Ср.Н. | x xxx | x xxx | x xxx |
| 6.3. | Въздушни електропроводи Н.Н. | x xxx | x xxx | x xxx |
| 7 | Кабелни електропроводи | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 7.1. | Кабелни електропроводи В.Н. | x | xxx | x |
| 7.2. | Кабелни електропроводи Ср.Н. | x xxx | xx xxx | x xxx |
| 7.3. | Кабелни електропроводи Н.Н. | x xxx | x xxx | x xxx |
| 8 | Измервателни уреди | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 9 | Офис оборудване в т.ч. | x xxx | x xxx | x xxx |
| 10 | - Компютърни системи | x xxx | x xxx | x xxx |
| 11 | Транспортни средства | xx xxx | x xxx | x xxx |
| 12 | Комуникационни средства | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Други | x xxx | xxx | xxx |
|  | Общо материални активи | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 14 | Нематериални активи | x |  | x |
| 15 | Компютърен софтуер | x xxx | x xxx | x xxx |
| 16 | Други нематериални активи | x xxx | x xxx | x xxx |
| 17 | Общо нематериални активи | xx xxx | x xxx | x xxx |
| 18 | Общо материални и нематериални активи | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 19 | Активи придобити чрез финансиране/присъеденявания | xx xxx | xx xxx | xx xxx |

Постигането на основните цели заложени в инвестиционната и ремонтна програми на дружеството, могат да се обобщят в следващата таблица:

|  | Цели | Разходи год. 2024 хил.лева | Разходи год. 2025 хил.лева | Разходи год. 2026 хил.лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие и подобряване на мрежата, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др. | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 2 | Повишаване сигурността на доставките, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и др. | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 3 | Намаление на технологичните разходи, които включват активи под № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 и др. | x xxx | xx xxx | xx xxx |
| 4 | Законови задължения, в т. ч. | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 4.1. | Изкупуване на енергийни обекти и съоръжения съгласно § 4 от ПЗР на ЗЕ | xxx | xxx | xxx |
| 4.2. | Присъединяване на обекти на производители към мрежата, съгласно чл. 15 от ЗВАЕИБ | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 4.3. | Задължения към обществото, включващи обезпечаване сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на електрическата енергия, опазване на околната среда, живота, здравето и собствеността на гражданите | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| 4.4. | Либерализиран пазар включват се активи под № 8, 10, 12 и др. | x xxx | x xxx | x xxx |
|  | Общо | xxx xxx | xxx xxx | xxx xxx |

ИНВЕСТИЦИИ

  - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

    - Подстанции

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Подстанции | xxx | xxx | xxx |
| Права за предоставена мощност | x xxx | x xxx | x xxx |

–

Електрически подстанции в района на Черноморието

С цел осигуряване на сигурност при снабдяване с електрическа енергия на потребители в района на гр Поморие., както и възможности за присъединяване на нови клиенти е сключен договор с ЕСО за изграждане на нова електрическа подстанция в землище на гр. Поморие. По този начин ще се обезпечи необходимостта от нова трансформаторна мощност 110/20kV в зоната, ще се подобри сигурността и надеждността на ЕРМ. През периода са предвидени и инвестиции за КЛ СН, които ще бъдат присъединени към новата подстанция 110/20kV в гр. Поморие,

Планира се изграждане на нова подстанция 110/20kV „Марица“, град Пловдив. Подстанция „Марица“ще даде възможност за значително развитие на за присъединяване на нови клиенти в индустриалните зонаи в Пловдив, където през последните години се присъединяват много нови предприятия, които осигуряват хиляди работни места. Едновременно с това ще се подобри електрозахранването и ще се намали броя на изключванията и трайните аварии в много селища в региона

    - Мрежа СН

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Въздушни електропроводи СН | x xxx | x xxx | x xxx |
| Кабелни електропроводи СН | x xxx | x xxx | x xxx |

За да отговори на очакванията на своите настоящи и бъдещи клиенти, ЕР Юг обръща сериозно внимание и на стремежа си постоянно да подобрява състоянието и развива разпределителната мрежа СН. В тази връзка в дружеството са разработени концепции за развитие на мрежата за период от 30 години. Концепциите са съобразени с Общите устройствени планове (ОУП) на общините, както и със очакваните мощности.

Планира се проектиране и изграждане на нови кабелни и въздушни електропроводи СН, като са взети в предвид концепциите за развитие на електроразпределителната мрежа, собственост на ЕР Юг.

Основните аспекти, които се съблюдават при изграждането на предвидените в инвестиционните програми нови електропроводи СН са: подобряване качеството на напрежение, увеличаване сигурността на електрозахранване и развитие на електроразпределителната мрежа в зоните с интензивно строителство.

Част от проектите за мрежа СН са свързани и с строителството на нови електропроводи от подстанциите, които в момента се изграждат.

    - Мрежа НН

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Трафопостове | xx xxx | xx xxx | xx xxx |
| Оборудване ТП | x xxx | x xxx | x xxx |
| Въздушни електропроводи НН | x xxx | xx xxx | x xxx |
| Кабелни електропроводи НН | x xxx | x xxx | x xxx |

Планираните инвестиции традиционно са насочени към процеса по постоянно подобряване качеството на доставяната електроенергия и осигуряване на непрекъснатост на електрозахранването. На база информацията от годишните инспекции, както и сигнали на клиенти се планират целеви инвестиции за увеличаване на капацитета на мрежа НН.

Друга важна част от инвестициите е насочена към изграждане на нови електромерни табла на имотна граница. Реализирането на тези проекти влияе положително на качеството и на непрекъсваемостта на захранването. Този тип инвестиции спомага за спазване 31-дневния период на отчитане на консумираната електроенергия, подготовка за либерализация на енергийния пазар и обслужване на клиентите, които вече са на свободния пазар.

Инвестиции се планират и използват ефективно и при изграждане на нова инфраструктура съвместно с  общинските администрации.

    - Изкупуване на енергийни обекти и съоръжения

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Въздушни и кабелни електропроводи Ср.Н. | xxx | xxx | xxx |
| Трафопостове | xxx | xxx | xxx |

Ежегодно се планират инвестиции за изкупуване на ел.съоръжения, които са част от разпределителната мрежа, когато не е обосновано изграждането на заместващи съоръжения

Относно изкупуването на енергийни обекти и съоръжения по реда на § 4 от ПЗР на ЗЕ, в ЕР Юг е съставен регистър на обекти и съоръжения чужда собственост, класифицирани съобразно определени критерии и приоритети.

    - Ново присъединяване

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Активи придобити чрез финансиране/ присъединявания | xx xxx | xx xxx | xx xxx |

Изпълнението на законовите задължения за присъединяване на нови клиенти е взето в предвид. Тенденцията е увеличаване на техния брой съгласно постъпващите искания за сключване на договори. Предвидени са значителни инвестиции за присъединяване на нови ВЕИ.

    - Отделни инвестиции

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Измервателни уреди | xx xxx | xx xxx | xx xxx |

Предвидените инвестиции са основно свързани със закупуване на електромери, измервателни трансформатори и комуникационни устройства (GSM модеми и концентартори за данни) за нуждите на нови присъединявания на клиенти, подмяна на средства за търговско измерване (СТИ) с цел изпълнение на законово изискване за последваща проверка на уреди, подмяна на дефектирали СТИ, подмяна на стари механични електромери с нови статични електромери с товаров профил, висок клас на точност, отговарящи на изискванията за либерализация на пазара и с възможности за дистанционно отчитане на клиенти без достъп във връзка спазването на 31-дневния период на отчитане на изразходваната електроенергия. Закупуване на измервателни уреди за измерване качеството на напрежението на доставяната ел. енергия, еталонни уреди за измерване на ел. енергия за проверка на измервателни групи, както и други измервателни уреди за нуждите на КЕЦ с цел осигуряване на качествено и сигурно електрозахранване на клиентите.

    - Трансформатори СН/НН

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Трансформатори | x xxx | x xxx | x xxx |

Доставката на нови мрежови трансформатори е с цел присъединяване на нови клиенти, подмяна на трансформатори, които не подлежат на ремонт или имат загуби на празен ход и късо съединение, които не отговарят на стандартите. В доставките са включени и трансформатори, които са предвидени за новоизграждащи се трафопостове.

В дружеството е разработена програма за оптимизиране на мощността на трансформаторите, монтирани в трафопостовете, като с това се цели и подобряване на техническите загуби, предизвикани от трансформация СН/НН.

Лични предпазни средства (ЛПС), средства за колективна защита

Предвидени са инвестиции за доставка на нови средства за безопасна работа. Работодателят осигурява необходимите защитни средства, съгласно изискванията за работа на „ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“.  ЛПС и средства за колектива защита са електрозащитни и предпазват персонала от поражение на електрически ток, от въздействие на електрическа дъга и от продукти на нейното горене, както и от въздействие на електромагнитно поле.

Предвижда се доставка на измервателни уреди за безконтактно измерване и без изключване на напрежението.

  - ОБЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ

    - Телекомуникации

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Комуникационни средства | xxx | xxx | xxx |

Планира се разширяване на покритието на диспечерската радио-мрежа за комуникация с аварийните екипи и повишаване оперативността на управлението на мрежата. Ще се изгражда телеуправление и дистанционен контрол за управление на мрежови обекти от централна  диспечерска служба SCADA. Целта е по-бърз и сигурен пренос на данни при управлението на мрежовите обекти, подаване на своевременна информация за състоянието на мрежата, поддържане на постоянна връзка с аварийните екипи за по- бързо отстраняване на аварии. Предвидени са инвестиции за обновяване на телефонната система на Call center и на диспечерската телефонна централа.

    - Фирмени, административни, жилищни и социални сгради

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Сгради | xxx | x xxx | x xxx |

Предвидено e преустройство, саниране и повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сгради на КЕЦ. Предвидени са средства за ремонт на административни сгради с цел повишаване енергийната ефективност, подобряване на условията на труд на служителите, поддържане на сградите в добро техническо състояние. С цел ефективно използване на средствата и оптимизирането на разходите при строителство на нови сгради, за КЕЦ Калояново, КЕЦ Раковски и КЕЦ Стамболийски ще бъде изградена една сграда, в която ще се използва и от трите КЕЦ

    - МПС

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Транспортни средства | xx xxx | x xxx | x xxx |

За осигуряване мобилността на аварийните екипи на дружеството при есенно-зимни условия  и в трудно достъпни райони са предвидени инвестиции за специална механизация и високопроходима техника. Наличието на собствена специална механизация ще даде възможност за по- голяма гъвкавост и автономност при изпълнението на дейности по стопански начин, които ca свързани с поддържането на мрежата и с реализацията на обекти от Инвестиционно- ремонтната програма.

Планирано е осигуряването на необходимия брой превозни средства за подмяна на амортизирани автомобили за поддържане на бързо и качествено обслужване на клиенти, отстраняване на аварии и спазване 31-дневния период на отчитане на консумираната електроенергия.

    - Хардуер и софтуер

| АКТИВИ | Инвестиционен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| Компютърни системи | x xxx | x xxx | x xxx |
| Компютърен софтуер | x xxx | x xxx | x xxx |

Предвидени са инвестиции в ориентирани към клиента софтуери и системи за съхранение на данни. Цели се подобряването, доразвитието и разширяването на инкасовата програма КВАЗИ спрямо регулаторните и законови изисквания.

Ще се инвестира в приложения за мрежови анализи, изчисления и управление на електроразпределителната мрежа.ADMS. ADMS e специализиран продукт за изчисления, анализи, диспечиране на електроразпределителни мрежи. Системата осигурява възможност за моделиране на електроразпределителна и електропреносна мрежа. По този начин предоставя възможност за лесно извършване на анализи и управление на мрежата от енергетици, инженери и диспечери в реално време и в режим на симулация, както и предоставя възможност за наблюдаване на изминали събития. Чрез обединяване на различните модули от предходната версия се постига улесняване на съвместната работа по управление и планиране на мрежата (обединяване на DNP, Symbol editor и DNB в Network Builder). Дейностите по оперативно планиране и оптимизиране на ЕРМ и планиране на развитието на ЕРМ се извършват в режим позволяващ прякото сравнение между съществуващата и мрежа и планираните промени. Предвижда се разширение на ІТ инфраструктура, сървъри, оперативна памет и софтуер и хардуер за работните места. Доработка на софтуерни приложения.

Стартира имплементирането на система за управление на работата на терен FSM. Системата за управление на работата на терен е част от цялостния процес за дигитализация в Електоразпределение Юг. Трансформирането на опертивните процеси в съответсвие с изискванията и предимствата на дигиталния свят ще подпомогнат ел. монтьорите в ежедневната им работа, осигурявайки ефективно и ефикасно изпълнение на задачите  Целта е оптимално планиране на дейностите на всички нива – ОЕ, група, екип, сътрудник, дигитално възлагане, документиране и приключване на задачите, независимо от местоположението, гарантира използването на винаги актуални документи (схеми, формуляри и др.), Информацията автоматично се синхронизира със съответните системи – спестява време за допълнителна обработка и минимизира грешките.

Електроразпределение Юг ЕАД в качеството си на администратор на лични данни е задължено да изпълнява изискванията на националното и европейско законодателство за спазване на европейска нормативна рамка, свързана със защитата на личните данни, която се прилага пряко от 25.05.2018 г. в страните от Европейския съюз, в това число и България. Във връзка с Регламент на ЕС 2016/679, дружеството спазва изискванията към администраторите за вземане на подходящи технически и организационни мерки за подобряване IT сигурността на системите в дружеството.

Ремонтна програма 2024г. – 2026г

|  | Ремонтен план в хил.лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Година 2024 | Година 2025 | Година 2026 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Електропроводни линни СН | x xxx | x xxx | x xxx |
| Електропроводни линии НН | x xxx | x xxx | x xxx |
| Сгради | xxx | xxx | xxx |
| Непланирани ремонти | xxx | xxx | xxx |
| Общо | x xxx | x xxx | x xxx |

Чрез качествено извършени инспекции и ефективно насочени средства за ремонт се осигурява намаляване на аварийността, което пряко влияе и върху сигурността на електрозахранването. Ежегодните ни ремонтни програми включват цялостно саниране както на електропроводите Ср.Н., така и на трафопостове и възлови станции.

Чрез планираните средства за ремонт на въздушните електропроводи се поддържат просеки, санира се изолация и се изграждат защити от птици, с което се намалява влиянието на околната среда върху аварийността на електроразпределителната мрежа.

Същевременно насочените средства към ремонт на трафопостове и мрежи НН в населените места осигуряват както намаляване броя на изключванията, така и тяхната продължителност.

Предвидени са средства за ремонт на административни сгради с цел повишаване енергийната ефективност, подобряване на условията на труд на служителите, както и поддържане на сградите в добро техническо състояние.

В заключение: Оценката на необходимите инвестиции и ремонти за периода 2024-2026 е направена, отчитайки различни фактори, с които Електроразпределение Юг разполага:

- Направен е задълбочен анализ на потреблението и производството на електрическа енергия в отделните КЕЦ, како са взети в предвид и заявените мощности от бъдещи клиенти и производители;

-  Анализирани са концепциите за развитие на мрежата, разработени на базата на софтуерни изчислителни модели и са отразени приоритетно местата в мрежата, които следва да се развиват, реконструират и модернизират;

- Разгледани са аварийните статистики и изключвания в мрежата, както и причините за тях, като са определени най-слабите места, в които е изключително необходимо да се предприемат инвестиционни разходи за подобряване на снабдяването и повишаване на сигурността на доставките на електрическа енергия. Отчетени са и жалбите на клиенти, свързани с качество на напрежението;

- Анализирани са елементи и места от мрежата, в които се наблюдава по-висок технологичен разход в сравнение с достигнатия на ниво дружество. Това реферира към планирани технически и организационни мерки, свързани с обекти в инвестиционната програма, целящи подобряване на загубите и ефективността на мрежата;

- За да отговори адекватно на очакванията на клиенти в оформящи се индустриални зони, курортни комплекси, както и да осигури качествено и навременно електрозахранване, част от инвестициите на дружеството са насочени в райони със силен икономически интерес;

- Взети са в предвид и законовите задължения на дружеството, свързани и с: осигуряване на нормално функциониране на либерализирания пазар; опазване на околната среда, живота, здравето и собствеността на клиентите; изкупуване на чужди съоръжения, които са част от ЕРМ и други.

Изготвил Емил Панков:

Отдел „Мрежов контролинг”

Стойчо Вълчев:							Димчо Костов:

/Изпълнителен член на СД/					/Прокурист/